## 本紙
1.機能一覧
2.画面遷移図
3.プロダクトリスク評価
・サブリーダー中心にプロダクトリスクを評価し、結合試験のテストベースとする。
3.1.バグ発生因子評価
・算出したテスト重要度を元に、各機能に対するテスト密度を検討し、リスクの高い機能を重点的にテスト出来るよう、効果的なテスト実施を目的とする。
3.2.潜在リスク評価
・単体テスト終了時点で明らかにされていないプロジェクトリスクをサブリーダー間で洗い出し、その低減策をテストタイプとして定義する。
4.実施するテストタイプ
・以上のプロダクトリスクを勘案し、本プロジェクトの結合試験では、テストケースを以下のテストタイプに分類して実施する。
5.テスト成果物
6.テストデータ要件
7.テスト環境要件
8.テストメトリクス
9.テストツール
・テストマネジメントには、各種Excel管理表を使用する。
・サーバーに対する負荷テストにはApache Jmeterを使用する。
・ブラウザベースの自動回帰テストの実施には、Selenide(Selenium)を使用する。

## テストメトリクス
メトリクス名 | 計算方法 | 利用方法
テストケースの分類 | - | 機能名を記載する
テストケース数 | - | テストの進捗管理、テストの妥当性確認に利用
テストケースのOK数 | - | 期待結果通りとなったテストケースの数。テストの進捗管理に利用。
テストケースのNG数 | - | 期待結果と異なるテストケースの数。テストの進捗管理に利用
テストケースの除外数 | - | 削除したテストケースの数（機能がリリースされなくなった、などの理由）。テストの進捗管理に利用
テストケース密度 | テストケース数/LOC | テストケースの量が十分足りているか測るのに利用
欠陥数 | - | 品質が良いのか悪いのか判断するのに利用
バグ密度 | 欠陥数/LOC | 機能毎に算出する。欠陥が多いのか少ないのか測るのに利用
欠陥の重要度 | - | 高中低の3段階か、1～5などの数値で表現。ユーザに大きな損害を与えるか判断するのに利用

## 機能一覧
画面 | 機能名
工事検索 | 初期表示、ファイルアップロード、工事検索一覧、工事情報遷移
工事情報 | 初期表示、登録、削除、版数追加、簡易側作成、提出前確認、確認完了、帳票ダウンロード 工事検索遷移、ラック実装図遷移、通信配線表遷移、
帳票ダウンロード | 表紙、ラック実装図DL、通信配線表DL、
サイドバー
バッチ処理 | 機能名

## 画面遷移図
すで存在する？

## リスクマトリックス
バグの発生する可能性因子の評価
|  | バグの発生する可能性 | [5 empty] | バグ発生時のインパクト | テスト重要度 (※)
| 機能 | 開発規模 | 仕様不明度 | 要件の変更度合い | 開発者の スキル | ソースコードの複雑度 | バグ密度 （単体） |  |  | ※ テスト重要度は単純集計でも良いし、可能性因子によって重み付け係数を掛けても良い
| 工事検索画面 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17
| 工事検索API | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16
| 工事情報画面 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28
| 工事情報API | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19
| 帳票出力API | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26

## リスク評価補足
バグ発生因子の評価について
| 評価項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 説明
| 開発規模 | 小規模 |  | 中規模 |  | 大規模 | ソースコードのメトリクスを測定し、算出した開発規模で評価する
| 仕様不明度 | 不明点無し |  |  |  | 不明点が多い | 単体テストまでの設計書修正度合い・実装修正度合いを評価する
| 要件の変更度合い | 変更なし |  |  |  | 変更多い | 単体テストまでの仕様変更度合いを評価する
| 開発者の スキル | 熟練者 | 上級者 | 中級者 | 初級者 | 新人 | 開発者の担当機能分野のスキルレベルを評価する
| ソースコードの複雑度 | [5 empty] | ソースコードのメトリクスを測定し、算出した複雑度で評価する。
| バグ密度 （単体） | バグ密度低 |  |  |  | バグ密度高 | 単体テストでの不具合管理表を集計し、算出したバグ密度で評価する
| バグ発生時のインパクト | インパクト低 |  |  |  | インパクト高 | バグが出た場合の「顧客（ユーザ）に対する迷惑度」を評価する

## 潜在リスク
単体試験で解消していないリスク
| ID | リスク要因 | 低減策
| R1 | T1との連携が上手くいかない | 機能間結合テスト
| R2 | 機能間の連携にバグがある | 機能間結合テスト
| R3 | ユーザーが利用するユースケースが実行できない | シナリオテスト
| R4 | 単体試験での仕様網羅に漏れがある | 強化テスト
| R5 | 作成したテストケースに漏れがある | 探索的テスト
| R6 | 機能要件を充足できていない | 機能要件テスト
| R7 | 同時実行ダウンロード数過多でOMMが発生する | 負荷テスト
| R8 | 並行実行時の排他制御に問題がある | 強化テスト、負荷テスト
| R9 | 本番DB障害時バックアップからリストアできない | システム運用テスト
| R10 | 特定の重たい機能があり要求応答性能を満たせない | 単機能性能テスト
| R11 | 不具合対応時、デグレを起こしてリリースしてしまう | 回帰テスト
R12
R13
R14
R15
R16
R17

## テストタイプ
テストタイプ |  | テスト観点 | テスト技法
機能テスト | 機能要件テスト | 機能要件を網羅していることを確認するテストケースを作成する | 打鍵テスト
| 機能間結合テスト | 機能間結合（正常系・異常系）、サブシステム間結合（T1）を網羅するテストケースを作成する | 打鍵テスト、組合せテスト
| シナリオテスト | ユーザーが想定する利用シナリオを確認するテストケースを作成する | シナリオテスト
| 強化テスト | 不具合リスクの高い機能を対象に、追加テストを実施する。 | 探索的テスト、組合せテスト
| 探索的テスト | テストケースに明示できないテストを、属人的・効率的・低コストに実施する。 | 探索的テスト
非機能テスト | 単機能性能テスト | 応答性に懸念がある機能を対象に機能単独での性能テストを実施する。 | 打鍵テスト
| 負荷テスト | 非機能要件に定義された同時実行ユーザー数が問題無く処理できることと確認する。（速度・容量） | 自動化テスト
| 回帰テスト | 重要なテストシナリオを抜粋してデグレ検出のための回帰テストケースを作成する。 | 自動化テスト
| システム運用テスト | システム運用（バックアップ・障害復旧・リリース等）が想定通り実行できることを確認する。 | バッチ実行、リリースツール等

## 付録 探索的テスト実施シート
探索的テスト セッション実施シート
実行日 | 実行者 | テスト実行時間 | レビュアー
2023-09-15 | RMI辻 | 30分 | RMI森
【テスト対象機能】 |  | 【テスト観点】
工事情報画面 - 版数追加機能 |  | 単体試験で実施していない連続した操作、
ステータスの遷移、画面の遷移
【テストの目的】
本セッションでは、版数追加機能の潜在的な不具合を検出するためのテストを実施する。
【目的の達成度合い】
OK: 単体試験で検出できなかった不具合を検出した
【検出した不具合】